## 시트1
43기 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
도서관 프로그램 |  |  |  |  | 5조 |  | 조성호 |  |  | 박형준, 조성호, 김지희
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 10월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 조성호 | plan | 프로젝트 기획 | 2022.12.5 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.5 | 2022.12.6 | bar: 10월 5 to 10월 9
2 |  | LibraryProgectUI | 관리자 UI 코드구현 | 2022.12.6 | 2022.12.8 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
3 |  | 프로젝트제안서 | 프로젝트제안서작성 | 2022.12.5 | 2022.12.5 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.5 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
4 |  | Users1 | vo 구현 | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.6 | bar: 10월 5 to 10월 9
5 |  | vo,dao,service,메소드 | delete,deleteRent 구현 | 2022.12.7 | 2022.12.7 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.7 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
6 |  | vo,dao,service,메소드 | List<Rent>,findIdisbn구현 | 2022.12.9 | 2022.12.9 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.9 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
7 | 김지희 | plan | 프로젝트 기획 | 2022.12.5 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.5 | 2022.12.6 | bar: 10월 5 to 10월 9
8 |  | LibraryProgectUI | 관리자 UI 코드구현 | 2022.12.6 | 2022.12.8 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
9 |  | SQL테이블 | SQL테이블 구현 | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
10 |  | Rent | vo 구현 | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.6 | bar: 10월 5 to 10월 9
11 |  | vo,dao,service,메소드 | registbook, List<Book> 구현 | 2022.12.7 | 2022.12.7 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.7 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
12 |  | vo,dao,service,메소드 | rentbook, returnbook 구현 | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
13 | 박형준 | plan | 프로젝트 기획 | 2022.12.5 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.5 | 2022.12.6 | bar: 10월 5 to 10월 9
14 |  | LibraryProgectUI | 관리자 UI 코드구현 | 2022.12.6 | 2022.12.8 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
15 |  | Book | vo 구현 | 2022.12.7 | 2022.12.7 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.7 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
16 |  | vo,dao,service,메소드 | update 구현 | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.6 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
17 |  | vo,dao,service,메소드 | findIdisbn 구현 | 2022.12.7 | 2022.12.7 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.7 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
18 |  | vo,dao,service,메소드 | selectIsbn,selectId 구현 | 2022.12.8 | 2022.12.8 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.8 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9
19 |  | ppt | ppt 작성 | 2022.12.9 | 2022.12.9 | 100% | 완료 | bar: 10월 5 to 10월 9
|  |  |  | 2022.12.9 | 2022.12.9 | bar: 10월 5 to 10월 9